## Sheet1
Område | Nr. | Risikoelement | Sårbarhet / svakhet | Eksisterende beskyttelses tiltak | Eksisterende kontrolltiltak | K I T | Sannsynlighet | Konsekvens | Risikonivå | Foreslåtte tiltak
Enhet/OS
| 1 | Telefon blir stjålet eller bruker mister telefon og uvedkommende henter ut data | Uleverte opptak vil ligge på telefonen. | kryptert lagring med unik nøkkel |  | T | 1 | 3 | 3 | Vurderes som sikkert nok. Data ligger kun kort periode, og kan dekrypteres om telefon jailbreakes.
| 2 | Noen får tak i telefonen når den er logget inn og er inne i appen | du kan se navnet på nettskjemaet, og det kan jo være sensitivt | Unulig å høre opptak i appen |  | KT | 1 | 3 | 3 | Vi skriver i dok at du må være nøye på valg av kortnavn på skjema
| 3 | Bruker bytter telefon | RespondentID ligger lagret på telefonen | Unik appID er lagret i appen per installasjon |  |  | 4 | 1 | 4 | God informasjon til forskere o bruk av appID og respondentID
| 4 | Sabotasje av undersøkelse – feil ID eller sender data på vegne appen | Inkonsistens i data. Brudd på integritet. | Har utarbeidet en unik app-id. |  |  | 1 | 2 | 2 | 2 IDer og alle pasienter blir fulgt opp kontinuerlig og personlig
| 5 | Data blir med i backup | Apple får tilgang til data som er samlet inn | Lydopptak er kryptert og blir ikke tatt backup av |  |  | 1 | 2 | 2
| 6 | Telefonen jailbreakes | Noen henter ut lydopptak som ligger i kø | Lydopptak er kryptert og filer leveres fortløpende inn |  |  | 1 | 2 | 2
Drift av app
| 7 | Crash Lytics eller lignende misbruker loggdata | Det sendes crashlogger om hvor bruker var da appen crashet + skjemaID og IP | Vi styrer hvilke data som sendes inn, og det sendes ikke inn noe av innholdet i opptaket |  | IT | 2 | 1 | 2
| 8 | Noen forfalsker selve appen |  | Appen legges ut sammen med andre UiO-apper |  | T | 1 | 2 | 2 | Vi overvåker appstore
| 9 | Beskrivelse på AppStore samt annen info til leverandør inneholder for mye informasjon | Ikke relevant |  |  | K | 1 | 1 | 1
| 10 | Appen blir liggende i AppStore etter at forsøket er avsluttet. | ikke relevant |  |  | T | 1 | 1 | 1
| 11 | Apple har mapping mellom installerte apper og brukere | ikke relevant | Minimalt med informasjon i appstore |  | T | 1 | 1 | 1
Mennesklige faktorer
| 12 | Andre personer registrerer falske data | Forsker får feil data | Bruker 2 IDer og kontinuerlig og personlig oppfølging |  |  | 1 | 1 | 1
| 13 | Bruker taster feil ID | Bruker skriver feil ID til Nettskjema og data havner i feil skjema | skjema må være satt opp unikt og valideres ved oppstart |  |  | 1 | 1 | 1 | Vi gir beskjed om det er TSD-skjema
| 14 | Det er mulig å koble besvarelse og person | Det finnes IP-logger på webserver og en app-id på telefonen. | Data overføres fullkryptert til TSD. |  |  | 1 | 1 | 1
| 15 | Data tas ut av TSD og noen klarer å koble besvarelse til person. | ikke relevant |  |  |  | 1 | 1 | 1
| 16 | Tidspunkt for besvarelse kobles mot IP-logg. | ikke relevant | Ikke relevant |  |  |  |  | 0
| 17 | Dårlig omtale i media. | noen bruker appen feil og data havner feil plass | god dokumentasjon |  |  |  |  | 0
| 18 | En resepondent er med i flere studier og svarene havner i feil nettskjema | appen kan kobles mot forskjellige skjema | Viser tydlig hviklet skjema den er koblet mot |  |  |  |  | 0 | Egen mulighet til å lett kunne endre skjema under innstillinger
| 19 | Bruker tar opp mer enn han hadde tenkt (appen står og går videre etterpå) | Appen fortsetter å ta opp, selv om telefonen er skrudd av. | Før data leveres, vises det hvor langt opptaket er |  |  |  |  | 0
| 20 | [7 empty] | 0
| 21 | [7 empty] | 0
| 22 | [7 empty] | 0
| 23 | [7 empty] | 0
| 24 | [7 empty] | 0
| 25 | [7 empty] | 0
| 37 | [7 empty] | 0
| 38 | [7 empty] | 0
| 39 | [7 empty] | 0
| 40 | [7 empty] | 0
| 41 | [7 empty] | 0
| 42 | [7 empty] | 0
| 43 | [7 empty] | 0
| 44 | [7 empty] | 0
| 45 | [7 empty] | 0
| 46 | [7 empty] | 0
| 47 | [7 empty] | 0
| 48 | [7 empty] | 0
| 49 | [7 empty] | 0
Note on G1: KIT: Har elemenet påvirkning på Konfidensiallitet, Tilgjenglighet eller Integritet